## Proyecto
Proyecto medio | a | b | c | d
| 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Factores de costo | Fiabilidad | 1
| Tamaño bd | 1
| Complejidad | 1.15
| Restricciones tiempo de ejecución | 1
| Restricciones memoria virtual | 0
| Volatilidad maquina virtual | 0
| Tiempo de respues | 1
| Capacidad de analisis | 0.86
| Experiencia en la aplicación | 0.91
| Calidad de los programadores | 1
| Experiencia en la maquina virtual | 1.1
| Experiencia en el lenguaje | 0.95
| Tecnicas actualizadas de programacion | 1
| Utilizacion de herramientas de software | 1
| Restricciones de tiempo | 1.04
Suma factores de costo |  | 13.01
Factores funcionales de peso | Simple | Media | Compleja | Contador | Total multi
# entrada usuario | 7 | 10 | 15 | 28 | 280
# salida usuario | 5 | 7 | 10 | 10 | 70
# consultas usuario | 3 | 4 | 6 | 17 | 68
# archivos lógicos internos (tablas) | 4 | 5 | 7 | 9 | 45
# interfaces externas | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Suma Factores de peso | 463
La familia más cercana > https://domingogallardo.github.io/apuntes-lpp/teoria/tema01-historia-lenguajes-programacion/imagenes/genealogia-de-los-lp.png
PF | 361.1863
Lenguaje | Correlación
Java | 46
LOC=PF* Correlación
LOC | 16614.5698 | (Lineas de código)
KLOC /1000 | 16.6146 | (Kilo o miles línea de código)
|  | Esfuerzo | 69.8343 | persona/mes
|  | Duración | 11.05 | meses
|  | Personal | 6.3198 | personas
|  | Costo | 131172917.9 | COP (salario × personal × meses)
Esfuerzo | 69.8343 | persona/mes
Duración | 11.05 | meses
Personal | 6.3198 | personas
Costo | 11870800.44 | xmes
131172917.9

## Comparación
CanchaFácil – COCOMO básico (modo medio): estimado vs. código real
Azul = dato que tú puedes cambiar · Verde = viene de la hoja "Proyecto" · Negro = fórmula
Parámetros
a | 3
b | 1.12
c | 2.5
d | 0.35
PF (de Proyecto) | 361.1863
LOC/PF Java | 46
LOC/PF Python | 53 | Promedio Python según tu PDF (53 SLOC/PF)
Salario mensual por persona | 1878344 | Tomado de la fórmula B55 de tu hoja Proyecto
Conteo real (VS Code Counter, columna Code)
Python | 2925
HTML+Django/Jinja | 2731
HTML+Genshi | 4731
CSS+Lasso | 2308
HTML | 178
JavaScript | 37
Total (todo lo tuyo) | 12910 | Revisa que CSS/HTML no sean de librerías externas
Escenario | LOC | KLOC | Esfuerzo (persona/mes) | Duración (meses) | Personal | Costo total (COP)
1. Estimado con PF – Java (46) | 16614.5698 | 16.6146 | 69.8343 | 11.05 | 6.3198 | 131172917.9
2. Estimado con PF – Python (53) | 19142.8739 | 19.1429 | 81.8407 | 11.681 | 7.0063 | 153724957.5
3. Real – solo Python | 2925 | 2.925 | 9.9812 | 5.5931 | 1.7845 | 18748104.32
4. Real – todo (Python + templates + CSS + JS) | 12910 | 12.91 | 52.6452 | 10.0096 | 5.2595 | 98885765.07
Nota: el método de la entrega es el escenario 1 (hoja Proyecto). Los escenarios 3 y 4 usan el código ya escrito, solo como comparación.